## Definition of Done 0.2
Duoc UC — Escuela de Informática y Telecomunicaciones CAPSTONE - 005D - PTY4614 / By Ismael Horta - Danilo Gonzalez
DEFINITION OF DONE - CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y PRUEBAS V 0.2
Code-Trekking - Proyecto de Título · 40 historias de usuario (HU-01 a HU-40)
| version | 1 | HU-01 a HU-06 | Sprint 5
| version | 2026-01-01 | HU-07 a HU-12 | Sprint 6
| version | 2026-02-01 | HU-13 a HU-22 | Sprint 7
| version | 2026-03-01 | HU-23 a HU-31 | Sprint 8
| version | 2026-04-01 | HU-31 a HU-40 | Sprint 9
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Sprint | Id | Rol | Historia de Usuario (Característica / Funcionalidad) | Razón / Resultado | N.º de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | DEFINITION OF DONE | Observaciones
Sprint 5 | HU-01 | Como usuario nuevo | Quiero registrarme con mi correo, contraseña, nombre y una pregunta de seguridad. | Para crear una cuenta protegida en la aplicación. | 1 | Registro exitoso con datos válidos | El usuario se encuentra en la pantalla de Registro. | Completa correo, contraseña fuerte, nombre válido y pregunta/respuesta de seguridad, acepta terminos y condiciones y confirma el registro. | El sistema crea la cuenta, y redirige al usuario a la pantalla principal con la sesión iniciada. | Realizado
[5 empty] | 2 | Correo ya registrado | El usuario se encuentra en la pantalla de Registro y el correo ingresado ya existe en el sistema. | Envía el formulario de registro con ese correo. | El sistema muestra el mensaje \"Este correo ya está registrado, inicia sesión\" y no crea la cuenta. | Realizado
[5 empty] | 3 | Formato de correo inválido | El usuario se encuentra en la pantalla de Registro. | Ingresa un correo sin \"@\" o con formato inválido y envía el formulario. | El sistema muestra una linea en color rojo cuando el formato de correo es incorrecto y no permite continuar. | Realizado
[5 empty] | 4 | Contraseña débil | El usuario se encuentra en la pantalla de Registro. | Ingresa una contraseña que no cumple con el mínimo de 8 caracteres, mayúscula, minúscula, número y carácter especial. | El sistema rechaza la contraseña y muestra una linea en color rojo, indica los requisitos faltantes y no crea la cuenta. | Realizado
[5 empty] | 5 | Intento de XSS en el nombre | El usuario se encuentra en la pantalla de Registro. | Ingresa una etiqueta de script en el campo nombre. | El sistema sanitiza el input malicioso antes de almacenarlo y no lo ejecuta en ninguna vista. | Realizado
| HU-02 | Como usuario registrado | Quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña. | Para acceder de forma segura a mi cuenta. | 1 | Inicio de sesión exitoso | El usuario se encuentra en la pantalla de Login. | Ingresa su correo y contraseña correctos y confirma. | El sistema autentica al usuario y lo redirige según su rol. | Realizado
[5 empty] | 2 | Contraseña incorrecta | El usuario se encuentra en la pantalla de Login con una cuenta existente. | Ingresa la contraseña incorrecta. | El sistema muestra un mensaje genérico \"Error Credenciales invalidas\" sin indicar cuál de los dos es erróneo. | Realizado
[5 empty] | 3 | Correo inexistente | El usuario se encuentra en la pantalla de Login. | Ingresa un correo que no está registrado en el sistema. | El sistema muestra el mismo mensaje genérico de error, sin revelar si el correo existe o no. | Realizado
[5 empty] | 4 | Límite de intentos excedido | El usuario ha fallado el inicio de sesión 5 veces en el último minuto. | Intenta iniciar sesión nuevamente. | El sistema bloquea temporalmente el intento y muestra un mensaje indicando que debe esperar antes de reintentar. | Realizado
| HU-03 | Como usuario | Quiero recibir un correo de restablecimiento de contraseña. | Para recuperar el acceso a mi cuenta si la olvido. | 1 | Envío exitoso del correo | El usuario se encuentra en la opción \"Olvidé mi contraseña\". | Ingresa un correo registrado en el sistema y solicita la recuperación. | El sistema envía un correo con el enlace de restablecimiento de contraseña a esa dirección. | Realizado
[5 empty] | 2 | Correo no registrado | El usuario se encuentra en la opción \"Olvidé mi contraseña\". | Ingresa un correo que no está registrado en el sistema. | El sistema muestra un mensaje \"Correo enviado correctamente"\ y en caso de que exista el link llegara al correo. | Realizado
[5 empty] | 3 | Formato de correo inválido | El usuario se encuentra en la opción \"Olvidé mi contraseña\". | Ingresa un correo con formato inválido. | El sistema muestra un error de validación y no envía la solicitud. | Realizado
| HU-04 | Como usuario | Quiero cerrar mi sesión desde Home o Perfil, con una confirmación previa. | Para proteger mi cuenta cuando dejo de usar la app. | 1 | Cierre de sesión confirmado | El usuario autenticado se encuentra en Home o en Perfil. | Presiona \"Cerrar sesión\" y confirma la acción en el diálogo. | El sistema cierra la sesión activa y redirige al usuario a la pantalla de Login. | Realizado
[5 empty] | 2 | Cancelar el cierre de sesión | El usuario autenticado presionó \"Cerrar sesión\". | Cancela la acción en el diálogo de confirmación. | El sistema mantiene la sesión activa sin realizar ningún cambio. | Realizado
| HU-05 | Como sistema | Quiero sanitizar todo el texto ingresado por los usuarios. | Para prevenir ataques de inyección de código (XSS). | 1 | Entrada con script malicioso | El usuario completa un campo de texto libre (nombre, descripción, mensaje, estado de ánimo, etc.). | Ingresa una etiqueta de script o HTML malicioso. | El sistema sanitiza o neutraliza el código antes de almacenarlo o mostrarlo, evitando que se ejecute. | Realizado
[5 empty] | 2 | Entrada con texto normal | El usuario completa un campo de texto libre. | Ingresa texto normal sin caracteres especiales. | El sistema almacena y muestra el texto sin alteraciones. | Realizado
[5 empty] | 3 | Entrada con caracteres especiales legítimos | El usuario completa un campo de texto libre. | Ingresa texto con tildes, ñ y signos de puntuación comunes. | El sistema conserva el contenido legítimo sin sanitizarlo de más ni corromper el texto. | Realizado
| HU-06 | Como sistema | Quiero limitar la frecuencia de acciones críticas (login). | Para mitigar el abuso automatizado. | 1 | Acción dentro del límite permitido | Un usuario ejecuta una acción crítica repetidamente. | El número de intentos no supera el límite configurado para esa acción. | El sistema permite la acción con normalidad. | Realizado
[5 empty] | 2 | Límite excedido | Un usuario ha superado el número de intentos permitidos dentro de la ventana de tiempo definida. | Intenta ejecutar nuevamente la acción crítica. | El sistema bloquea temporalmente la acción y muestra un mensaje indicando el tiempo de espera restante. | Realizado
[5 empty] | 3 | Reinicio del contador tras el bloqueo | El usuario fue bloqueado temporalmente por exceso de intentos. | Transcurre el tiempo de la ventana de limitación. | El sistema permite nuevamente la ejecución de la acción. | Realizado
Sprint 6 | HU-07 | Como usuario autenticado | Quiero cambiar mi contraseña verificando mi pregunta de seguridad y mi contraseña actual. | Para mantener mi cuenta segura. | 1 | Cambio de contraseña exitoso | El usuario autenticado se encuentra en la opción de cambio de contraseña. | Ingresa correctamente la respuesta de seguridad, la contraseña actual y una nueva contraseña fuerte y distinta a la anterior. | El sistema actualiza la contraseña y confirma el cambio al usuario. | Realizado
[5 empty] | 2 | Respuesta de seguridad incorrecta | El usuario se encuentra en la opción de cambio de contraseña. | Ingresa una respuesta de seguridad errónea. | El sistema rechaza el cambio y muestra un mensaje de error. | Realizado
[5 empty] | 3 | Contraseña actual incorrecta | El usuario se encuentra en la opción de cambio de contraseña. | Ingresa una contraseña actual incorrecta. | El sistema rechaza el cambio de contraseña. | Realizado
[5 empty] | 4 | Nueva contraseña igual a la anterior | El usuario se encuentra en la opción de cambio de contraseña. | Ingresa como nueva contraseña la misma que ya tiene. | El sistema rechaza el cambio indicando que la nueva contraseña debe ser distinta. | Realizado
[5 empty] | 5 | Nueva contraseña débil | El usuario se encuentra en la opción de cambio de contraseña. | Ingresa una nueva contraseña que no cumple los requisitos de fortaleza. | El sistema rechaza el cambio y detalla los requisitos faltantes. | Realizado
| HU-08 | Como usuario | Quiero eliminar mi cuenta de forma permanente con doble verificación (pregunta de seguridad y contraseña). | Para garantizar que solo yo pueda hacerlo. | 1 | Eliminación de cuenta exitosa | El usuario se encuentra en la opción de eliminar cuenta. | Ingresa correctamente la respuesta de seguridad y la contraseña actual, y confirma la eliminación. | El sistema elimina la cuenta de forma permanente y cierra la sesión. | Realizado
[5 empty] | 2 | Verificación de identidad fallida | El usuario se encuentra en la opción de eliminar cuenta. | Ingresa una respuesta de seguridad o contraseña incorrecta. | El sistema rechaza la eliminación y no borra la cuenta. | Realizado
[5 empty] | 3 | Límite de intentos excedido | El usuario ya intentó eliminar su cuenta 2 veces en los últimos 5 minutos. | Intenta eliminar su cuenta nuevamente. | El sistema bloquea el intento y muestra un mensaje indicando el tiempo de espera. | Realizado
[5 empty] | 4 | Cancelación de la eliminación | El usuario inició el proceso de eliminación de cuenta. | Cancela la acción antes de confirmar. | La cuenta del usuario permanece intacta, sin cambios. | Realizado
| HU-09 | Como usuario autenticado | Quiero ser redirigido automáticamente según mi rol tras iniciar sesión. | Para llegar directamente a la vista que me corresponde. | 1 | Redirección de un administrador | Un usuario con rol \"admin\" inicia sesión. | El sistema valida sus credenciales. | El sistema lo redirige automáticamente al panel de administración. | Realizado
[5 empty] | 2 | Redirección de un usuario regular | Un usuario con rol \"user\" inicia sesión. | El sistema valida sus credenciales. | El sistema lo redirige automáticamente a la pantalla principal (Home). | Realizado
| HU-10 | Como sistema | Quiero restringir el acceso a las rutas según el estado de sesión y el rol del usuario. | Para proteger la información y funciones sensibles. | 1 | Acceso sin sesión a ruta protegida | Un usuario no ha iniciado sesión. | Intenta acceder directamente a una ruta protegida (por ejemplo, Perfil). | El authGuard redirige al usuario a la pantalla de Login. | Realizado
[5 empty] | 2 | Acceso a Login/Registro con sesión activa | Un usuario ya tiene una sesión iniciada. | Intenta navegar a la pantalla de Login o Registro. | El noAuthGuard lo redirige a la pantalla principal, impidiendo el acceso. | Realizado
[5 empty] | 3 | Usuario regular intenta acceder al panel admin | Un usuario con rol \"user\" tiene sesión activa. | Intenta navegar a la ruta del panel de administración. | El adminGuard le niega el acceso y lo redirige a la pantalla principal. | Realizado
[5 empty] | 4 | Administrador accede al panel admin | Un usuario con rol \"admin\" tiene sesión activa. | Navega a la ruta del panel de administración. | El sistema permite el acceso sin restricciones. | Realizado
| HU-11 | Como sistema | Quiero adjuntar automáticamente el token de sesión a cada solicitud HTTP y redirigir al login ante un error 401. | Para mantener la seguridad de las comunicaciones. | 1 | Token adjuntado correctamente | La aplicación tiene una sesión activa con un token válido. | Se realiza una solicitud HTTP hacia un endpoint protegido. | El interceptor adjunta automáticamente el token en la cabecera de la solicitud. | En proceso | Por hacer con jazmin
[5 empty] | 2 | Token expirado o inválido | El servidor recibe una solicitud con un token vencido o inválido. | El servidor responde con un error 401. | El interceptor detecta el error y redirige automáticamente al usuario a la pantalla de Login. | En proceso | Por hacer con jazmin
| HU-12 | Como sistema | Quiero validar el formato y rango de los datos críticos (coordenadas GPS, IDs de Firestore, teléfonos, correos y URLs) antes de procesarlos. | Para evitar errores y datos maliciosos. | 1 | Coordenadas GPS fuera de rango | El sistema recibe un dato de ubicación. | La latitud o longitud recibida está fuera del rango geográfico válido. | El sistema rechaza el dato y no lo procesa ni almacena. | En proceso | (MEJORANDO)Se ponen limites entre el rango preciso de latitud y longitud
[5 empty] | 2 | Identificador de Firestore malformado | El sistema recibe una referencia a un documento. | El identificador no cumple el formato esperado. | El sistema rechaza la operación asociada. | Realizado | (SOLUCIONADO) Cumplen con los ID establecidos en archivo .env
[5 empty] | 3 | Teléfono o correo con formato inválido | El sistema recibe un dato de contacto ingresado por el usuario. | El teléfono o correo no cumple el formato esperado. | El sistema muestra un error de validación y no guarda el dato. | En proceso | (MEJORANDO) Deja entre 5 a 12 números, dejo agregar como contacto con esas cantidad de caracteres (HU-12, HU-51, HU-52)
[5 empty] | 4 | URL externa fuera de la whitelist | El sistema recibe una URL para abrir o consumir. | El dominio de la URL no pertenece a la whitelist de dominios permitidos. | El sistema bloquea la solicitud y no la ejecuta. | Realizado | (SOLUCIONADO) solo se permiten URL de Wikiloc con la condicion: (https://wikiloc.com/...).', 'danger'
Sprint 7 | HU-13 | Como administrador | Quiero que mi sesión se cierre automáticamente tras 30 minutos de inactividad, con una advertencia previa. | Para reducir el riesgo de accesos no autorizados. | 1 | Advertencia previa al cierre | El administrador tiene la sesión activa en el apartado de dashboard y lleva 28 minutos sin interactuar con la app. | Transcurren 2 minutos más sin actividad. | El sistema muestra una advertencia con la opción de continuar la sesión. | Realizado | (SOLUCIONADO) Pasa en el dashboard y se prueba disminuyendo los tiempo
[5 empty] | 2 | Cierre automático por inactividad | El administrador no respondió en el apartado de dashboard a la advertencia mostrada. | Se cumplen los 30 minutos totales de inactividad. | El sistema cierra la sesión automáticamente y redirige al Login. | Realizado | (SOLUCIONADO) Pasa en el dashboard y se prueba disminuyendo los tiempo
[5 empty] | 3 | Continuar la sesión desde la advertencia | Se muestra la advertencia de inactividad en el apartado de dashboard al administrador. | El administrador presiona \"Continuar sesión\". | El sistema reinicia el contador de inactividad y mantiene la sesión activa. | Realizado | (SOLUCIONADO) Pasa en el dashboard y se prueba disminuyendo los tiempo
| HU-14 | Como usuario nuevo | Quiero leer y aceptar explícitamente los términos y condiciones durante el registro. | Para completar la creación de mi cuenta de forma informada. | 1 | Aceptación completa de términos | El usuario está completando el formulario de registro. | Marca el checkbox obligatorio de términos y condiciones y confirma el registro. | El sistema registra la versión de los términos aceptada y la fecha, y crea la cuenta. | Realizado
[5 empty] | 2 | Intento de registro sin aceptar términos | El usuario está completando el formulario de registro. | Intenta confirmar el registro sin marcar el checkbox de términos y condiciones. | El sistema bloquea el registro por la falta de aceptacion de terminos y condiciones | Realizado
| HU-15 | Como usuario | Quiero consultar el texto completo de los términos y condiciones desde Configuración, junto con la versión y fecha que acepté. | Para revisar a qué me comprometí. | 1 | Consulta exitosa de términos | El usuario autenticado se encuentra en Configuración. | Selecciona la opción \"Términos y condiciones\". | El sistema muestra el texto completo junto con la versión y fecha en que el usuario los aceptó. | Realizado
[5 empty] | 2 | Nueva versión publicada desde la aceptación | Se ha publicado una nueva versión de los términos desde que el usuario se registró. | El usuario consulta los términos desde Configuración. | El sistema muestra la versión vigente e indica además la versión y fecha que el usuario aceptó originalmente. | Pendiente | (FALTA MEJORAR) Se actualizo términos y condiciones y no me pide actualizarlas, además no me da la opción aceptar los nuevos términos y condiciones, si ya acepte las anteriores
| HU-16 | Como usuario autenticado | Quiero visualizar mi nombre, foto, estado de ánimo y eventos favoritos en mi perfil. | Para ver mi información de un vistazo. | 1 | Perfil con datos completos | El usuario autenticado tiene su información completa. | Accede a la pantalla de Perfil. | El sistema muestra correctamente su nombre, foto, estado de ánimo y lista de eventos favoritos. | Realizado
[5 empty] | 2 | Perfil sin datos adicionales configurados | Un usuario recién registrado no ha configurado foto ni estado de ánimo. | Accede a la pantalla de Perfil. | El sistema muestra valores por defecto (avatar genérico y sin estado de ánimo) sin generar errores. | Realizado
| HU-17 | Como usuario | Quiero tomar o elegir una foto de perfil desde mi galería, con validación de formato/tamaño. | Para personalizar mi cuenta. | 1 | Cambio de foto exitoso | El usuario se encuentra en la opción de cambiar foto de perfil. | Toma o selecciona una imagen en formato JPG/PNG/WebP de tamaño válido. | El sistema comprime la imagen a un máximo de 400x400 px y la guarda como nueva foto de perfil. | Realizado | (SOLUCIONADO) Primero comprime la imagen y luego verifica si el tamaño es menor a 2MB y pasa si cumple y no si es mayor a 2MB
[5 empty] | 2 | Formato de imagen no soportado | El usuario se encuentra en la opción de cambiar foto de perfil. | Selecciona una imagen en un formato no permitido. | El sistema rechaza el archivo y muestra un mensaje de formato inválido. | Realizado
[5 empty] | 3 | Imagen excede el tamaño máximo | El usuario se encuentra en la opción de cambiar foto de perfil. | Selecciona una imagen mayor a 2 MB. | El sistema rechaza la imagen e indica el límite de tamaño permitido. | Realizado
| HU-18 | Como usuario | Quiero elegir un estado de ánimo predefinido o escribir uno propio. | Para expresar cómo me siento en mi perfil. | 1 | Selección de estado predefinido | El usuario se encuentra en la opción de estado de ánimo. | Selecciona un estado de la lista predefinida. | El sistema lo guarda y lo muestra en el perfil. | Realizado
[5 empty] | 2 | Estado personalizado válido | El usuario se encuentra en la opción de estado de ánimo. | Escribe un estado propio de máximo 50 caracteres. | El sistema sanitiza el texto y lo guarda correctamente. | Realizado
[5 empty] | 3 | Estado personalizado excede el límite | El usuario se encuentra en la opción de estado de ánimo. | Intenta ingresar un texto de más de 50 caracteres. | El sistema no permite continuar mas del límite máximo de caracteres. | Realizado
| HU-19 | Como usuario | Quiero cambiar mi nombre de usuario verificando su disponibilidad y mi identidad. | Para actualizarlo de forma segura y controlada. | 1 | Cambio de nombre exitoso | El usuario se encuentra en la opción de cambio de nombre de usuario. | Ingresa un nombre disponible y confirma con la respuesta de seguridad y contraseña correctas. | El sistema actualiza el nombre de usuario. | Realizado
[5 empty] | 2 | Nombre de usuario no disponible | El usuario se encuentra en la opción de cambio de nombre de usuario. | Ingresa un nombre que ya está en uso por otra cuenta. | El sistema rechaza el cambio indicando que el nombre no está disponible. | Pendiente | (FALTA MEJORAR) (en el Celu no deja dice que hay un error) no deja espacios por la sanitizacion
[5 empty] | 3 | Verificación de identidad fallida | El usuario se encuentra en la opción de cambio de nombre de usuario. | Ingresa una respuesta de seguridad o contraseña incorrecta. | El sistema rechaza el cambio de nombre. | Realizado
[5 empty] | 4 | Límite de frecuencia de cambio | El usuario ya cambió su nombre de usuario hace menos de 90 días. | Intenta cambiar su nombre de usuario nuevamente. | El sistema bloquea el cambio e indica la fecha en que podrá volver a hacerlo. | Realizado
| HU-20 | Como usuario | Quiero ver, eliminar y navegar a los eventos que marqué como favoritos. | Para acceder rápidamente a ellos. | 1 | Visualización de favoritos | El usuario tiene eventos marcados como favoritos. | Accede a la sección de favoritos en su perfil. | El sistema muestra la lista completa de eventos marcados como favoritos. | Realizado
[5 empty] | 2 | Eliminación de un favorito | El usuario visualiza su lista de favoritos. | Elimina un evento de la lista de favoritos. | El sistema lo remueve de la lista de favoritos sin afectar participacion en el evento. | Realizado
[5 empty] | 3 | Navegación al detalle del evento | El usuario visualiza su lista de favoritos. | Toca el icono de "ojo" en el evento favorito. | El sistema lo redirige a la pantalla de detalle de ese evento. | Realizado
| HU-21 | Como usuario | Quiero completar y editar campos adicionales de mi perfil (ocupación, mascotas, biografía, entre otros). | Para enriquecer mi información personal. | 1 | Edición exitosa de campos extendidos | El usuario se encuentra editando su perfil extendido. | Completa campos como ocupación, lugar soñado o biografía dentro de los límites de caracteres definidos. | El sistema sanitiza y guarda la información ingresada. | En proceso | (MEJORANDO) No muestra mensaje , no se visualiza bien los datos dentro de la caja si lo escrito es muy largo (se corre la caja) -poner limite definido
[5 empty] | 2 | Campo que excede el límite de caracteres | El usuario se encuentra editando su perfil extendido. | Ingresa un texto más largo que el límite permitido en un campo (por ejemplo, la biografía). | El sistema no permite guardar el campo e indica el límite máximo. | En proceso | (MEJORANDO) No avisa de un limites, solo se detiene y se guarda con ese limite
[5 empty] | 3 | Intento de XSS en un campo extendido | El usuario se encuentra editando el campo \"sobre mí\". | Ingresa una etiqueta de script en el texto. | El sistema sanitiza el contenido antes de guardarlo. | Realizado
| HU-22 | Como usuario | Quiero ver estadísticas de mi actividad (eventos creados en total y en el mes). | Para conocer mi participación en la app. | 1 | Estadísticas con eventos creados | El usuario ha creado eventos previamente, algunos en el mes en curso. | Accede a su perfil. | El sistema muestra el total histórico y el total del mes en curso, calculados correctamente. | Realizado
[5 empty] | 2 | Usuario sin eventos creados | El usuario no ha creado ningún evento. | Accede a su perfil. | El sistema muestra 0 en ambos contadores sin generar errores. | Realizado
Sprint 8 | HU-23 | Como administrador | Quiero que el acceso al panel de administración esté restringido solo a usuarios con rol \"admin\". | Para proteger la gestión del contenido. | 1 | Acceso permitido a un administrador | Un usuario con rol \"admin\" tiene sesión activa. | Navega al panel de administración. | El sistema le permite el acceso sin restricciones. | Realizado
[5 empty] | 2 | Acceso denegado a un usuario regular | Un usuario con rol \"user\" tiene sesión activa. | Intenta navegar al panel de administración. | El sistema le no muestra el icono de acceso y al iniciar sesion solo lo redirige a la pantalla principal de rol usuario. | Realizado
| HU-24 | Como administrador | Quiero crear, editar y eliminar lugares/rutas de trekking con todos sus atributos. | Para mantener actualizado el catálogo disponible para los usuarios. | 1 | Creación exitosa de un lugar | El administrador se encuentra en la gestión de Lugares. | Completa todos los campos obligatorios (nombre, dificultad, distancia, altitud, requisitos, etc.) y guarda. | El sistema crea el lugar y lo muestra en el listado disponible para los usuarios. | En proceso | (MEJORANDO) En celular: longitud, latitud no dan opcion para poner el signo negativo
[5 empty] | 2 | Edición exitosa de un lugar | El administrador selecciona un lugar existente. | Modifica sus datos y guarda los cambios. | El sistema actualiza la información del lugar. | Realizado
[5 empty] | 3 | Eliminación de un lugar con confirmación | El administrador selecciona un lugar existente. | Presiona eliminar y confirma la acción. | El sistema elimina el lugar del catálogo. | Realizado
[5 empty] | 4 | Creación con campos obligatorios vacíos | El administrador se encuentra creando un nuevo lugar. | Intenta guardar sin completar campos obligatorios. | El sistema muestra los errores de validación correspondientes y no valida el boton "guarda lugar". | Realizado
| HU-25 | Como administrador | Quiero crear, editar y eliminar consejos de trekking. | Para mantener actualizado el contenido informativo que ven los usuarios. | 1 | Creación exitosa de un consejo | El administrador se encuentra en la gestión de Consejos. | Ingresa el texto de un nuevo consejo y guarda. | El sistema lo agrega y queda disponible para los usuarios. | Realizado
[5 empty] | 2 | Edición exitosa de un consejo | El administrador selecciona un consejo existente. | Modifica el texto y guarda. | El sistema actualiza el contenido del consejo. | Realizado
[5 empty] | 3 | Eliminación de un consejo con confirmación | El administrador selecciona un consejo existente. | Presiona eliminar y confirma la acción. | El sistema elimina el consejo del listado. | Realizado
[5 empty] | 4 | Intento de guardar un consejo vacío | El administrador se encuentra creando un nuevo consejo. | Intenta guardar sin ingresar texto. | El sistema no habilitar el boton "agregar consejo". | Realizado
| HU-26 | Como administrador | Quiero listar a todos los usuarios registrados y cambiar su rol entre \"user\" y \"admin\". | Para gestionar los permisos de la aplicación. | 1 | Listado de usuarios | El administrador accede a la gestión de usuarios. | El sistema carga la información. | El sistema muestra el listado completo de usuarios registrados con su rol actual. | Realizado
[5 empty] | 2 | Otorgar rol de administrador | El administrador visualiza el listado de usuarios. | Cambia el rol de un usuario de \"user\" a \"admin\". | El sistema actualiza el rol y el usuario obtiene los permisos administrativos correspondientes. | Realizado
[5 empty] | 3 | Revocar rol de administrador | El administrador visualiza el listado de usuarios. | Cambia el rol de un usuario de \"admin\" a \"user\". | El sistema actualiza el rol y revoca los permisos administrativos de ese usuario. | Realizado
| HU-27 | Como sistema | Quiero exigir confirmación explícita antes de ejecutar cualquier eliminación administrativa (lugar, consejo, kit o paso de manual). | Para evitar pérdidas de contenido por error. | 1 | Confirmación aceptada | El administrador presiona eliminar sobre un elemento (lugar, consejo, kit o paso). | Confirma la acción en el diálogo mostrado. | El sistema ejecuta la eliminación del elemento. | Realizado
[5 empty] | 2 | Confirmación rechazada | El administrador presiona eliminar sobre un elemento. | Cancela el diálogo de confirmación. | El sistema no elimina el elemento y lo mantiene sin cambios. | Realizado
| HU-28 | Como administrador | Quiero crear, editar y eliminar los pasos del manual de supervivencia, incluyendo su orden de presentación. | Para mantener la guía actualizada. | 1 | Creación de un paso | El administrador se encuentra en la gestión del Manual de Supervivencia. | Crea un nuevo paso indicando su contenido y orden. | El sistema lo agrega en la posición indicada dentro de la secuencia. | Realizado
[5 empty] | 2 | Reordenamiento de pasos | El administrador visualiza los pasos existentes del manual. | Cambia el orden de un paso. | El sistema actualiza la secuencia de presentación del manual. | Realizado
[5 empty] | 3 | Eliminación de un paso con confirmación | El administrador selecciona un paso existente. | Elimina el paso y confirma la acción. | El sistema lo elimina y reordena automáticamente los pasos restantes. | Realizado
| HU-29 | Como administrador | Quiero crear, editar y eliminar kits de primeros auxilios y sus artículos. | Para mantener actualizada esta información. | 1 | Creación de un kit con artículos | El administrador se encuentra en la gestión de Kits de Primeros Auxilios. | Crea un nuevo kit con nombre y listado de artículos. | El sistema lo guarda y lo muestra en el listado visible para los usuarios. | Realizado
[5 empty] | 2 | Edición de los artículos de un kit | El administrador selecciona un kit existente. | Agrega o quita artículos del kit y guarda. | El sistema actualiza el listado de artículos del kit. | Realizado
[5 empty] | 3 | Eliminación de un kit con confirmación | El administrador selecciona un kit existente. | Elimina el kit y confirma la acción. | El sistema lo elimina del listado disponible. | Realizado
| HU-30 | Como administrador | Quiero crear, editar y eliminar kits de supervivencia y sus artículos. | Para mantener actualizada esta información. | 1 | Creación de un kit con artículos | El administrador se encuentra en la gestión de Kits de Supervivencia. | Crea un nuevo kit con nombre y listado de artículos. | El sistema lo guarda y lo muestra en el listado visible para los usuarios. | Realizado
[5 empty] | 2 | Edición de los artículos de un kit | El administrador selecciona un kit existente. | Agrega o quita artículos del kit y guarda. | El sistema actualiza el listado de artículos del kit. | Realizado
[5 empty] | 3 | Eliminación de un kit con confirmación | El administrador selecciona un kit existente. | Elimina el kit y confirma la acción. | El sistema lo elimina del listado disponible. | Realizado
| HU-31 | Como administrador | Quiero ver el número total de usuarios registrados y su desglose por rol. | Para entender el crecimiento de la aplicación. | 1 | Estadísticas correctas de usuarios | Existen usuarios registrados con distintos roles. | El administrador accede al panel de estadísticas. | El sistema muestra el total de usuarios y el desglose entre administradores y usuarios regulares, correctamente calculado. | Realizado
[5 empty] | 2 | Sin usuarios registrados | La base de datos de usuarios está vacía (caso límite). | El administrador accede al panel de estadísticas. | El sistema muestra 0 en los contadores sin generar errores. | Realizado
Sprint 9 | HU-32 | Como usuario | Quiero crear un evento de trekking (nombre, descripción, fecha, hora y lugar). | Para organizar una salida con otras personas. | 1 | Creación exitosa de evento | El usuario se encuentra en la opción de crear evento. | Completa nombre, descripción, fecha futura, hora y lugar, y confirma. | El sistema crea el evento, genera un código único con formato TRK-XXXXXX y lo asocia al usuario como creador. | En proceso
[5 empty] | 2 | Fecha en el pasado | El usuario se encuentra creando un evento. | Intenta ingresa una fecha anterior a la fecha actual. | El sistema bloquea la creación con fecha pasada y no se puede seleccionar. | En proceso
[5 empty] | 3 | Límite de eventos por hora excedido | El usuario ya creó 5 eventos en la última hora. | Intenta crear un sexto evento. | El sistema bloquea la creación y muestra un mensaje de límite alcanzado. | En proceso
[5 empty] | 4 | Campos obligatorios incompletos | El usuario se encuentra creando un evento. | Intenta guardar sin completar el nombre o el lugar. | El sistema no valida el boton crea el evento. | En proceso
| HU-33 | Como usuario | Quiero unirme a un evento existente ingresando su código de invitación. | Para participar en una salida organizada por otro usuario. | 1 | Unión exitosa a un evento | El usuario se encuentra en la opción de unirse a un evento. | Ingresa un código de invitación válido de un evento vigente. | El sistema lo agrega como participante del evento. | En proceso
[5 empty] | 2 | Código con formato inválido | El usuario se encuentra en la opción de unirse a un evento. | Ingresa un código que no respeta el formato TRK-XXXXXX. | El sistema muestra un error de formato y no procesa la unión. | En proceso
[5 empty] | 3 | Evento ya finalizado | El usuario ingresa el código de un evento que ya finalizó. | Intenta unirse a ese evento. | El sistema rechaza la unión indicando que el evento ya ha finalizado. | En proceso
[5 empty] | 4 | Usuario ya es participante | El usuario ya forma parte de un evento. | Ingresa el código de ese mismo evento nuevamente. | El sistema le informa que ya es participante y no lo agrega otra vez. | En proceso
| HU-34 | Como usuario | Quiero ver el listado de lugares/rutas disponibles con sus características al crear un evento. | Para elegir dónde se realizará. | 1 | Listado de lugares disponible | El usuario se encuentra creando un evento. | Abre el selector de lugares. | El sistema muestra los lugares con su dificultad, distancia, altitud y demás atributos despues de crear el evento. | En proceso
[5 empty] | 2 | Selección de un lugar | El usuario visualiza el listado de lugares al crear un evento. | Selecciona uno de los lugares disponibles. | El sistema lo asocia al evento que se está creando. | En proceso
| HU-35 | Como usuario | Quiero ver mis eventos ordenados por prioridad (en curso, próximos, finalizados) y por fecha. | Para organizar mi participación. | 1 | Orden correcto con distintos estados | El usuario tiene eventos en curso, próximos y finalizados. | Accede a la sección \"Mis eventos\". | El sistema los muestra agrupados primero por prioridad (en curso, próximos y finalizados) y, dentro de cada grupo, ordenados por fecha. | En proceso
[5 empty] | 2 | Usuario sin eventos | El usuario no ha creado ni se ha unido a ningún evento. | Accede a la sección \"Mis eventos\". | El sistema muestra un estado vacío sin generar errores. | En proceso
| HU-36 | Como usuario | Quiero ver el detalle completo de un evento (lugar, participantes, mapa de ruta y código de invitación). | Para conocer toda su información. | 1 | Visualización completa del detalle | El usuario tiene acceso a un evento. | Abre la pantalla de detalle de ese evento. | El sistema muestra el lugar, los participantes, el mapa de ruta y el código de invitación. | En proceso
[5 empty] | 2 | Ocultar y mostrar el código de invitación | El usuario visualiza el detalle de un evento. | Presiona el ícono de mostrar/ocultar el código. | El sistema alterna la visibilidad del código de invitación en pantalla. | En proceso
| HU-37 | Como usuario | Quiero compartir o copiar el código de un evento. | Para invitar fácilmente a otras personas. | 1 | Compartir mediante el selector nativo | El usuario visualiza el detalle de un evento. | Presiona la opción \"Compartir\". | El sistema abre el selector nativo de aplicaciones del dispositivo con la invitación. | En proceso
[5 empty] | 2 | Copiar el código al portapapeles | El usuario visualiza el detalle de un evento. | Presiona la opción \"Copiar código\". | El sistema copia el código al portapapeles y muestra una confirmación visual. | En proceso
| HU-38 | Como creador del evento | Quiero eliminar el evento que creé. | Para gestionarlo si ya no se realizará. | 1 | Eliminación exitosa por el creador | El usuario es el creador de un evento. | Elimina el evento y confirma la acción. | El sistema elimina el evento para todos los participantes. | En proceso
[5 empty] | 2 | Intento de eliminación por un participante | Un usuario participa en un evento pero no es su creador. | Intenta eliminar el evento. | El sistema no permite la acción, ya que solo el creador puede eliminarlo. | En proceso
| HU-39 | Como participante | Quiero abandonar un evento en el que participo. | Cuando ya no quiero asistir. | 1 | Abandono exitoso de un evento | El usuario participa en un evento sin ser su creador. | Selecciona la opción \"Abandonar evento\" y confirma. | El sistema lo remueve de la lista de participantes de ese evento. | En proceso
[5 empty] | 2 | El creador intenta abandonar su propio evento | El usuario es el creador del evento. | Intenta usar la opción de abandonar el evento. | El sistema no permite esta acción al creador, quien solo puede eliminar el evento. | En proceso
| HU-40 | Como usuario | Quiero marcar y desmarcar un evento como favorito. | Para acceder rápidamente a él desde mi perfil. | 1 | Marcar un evento como favorito | El usuario visualiza un evento que no está en sus favoritos. | Presiona el ícono de favorito sobre el evento. | El sistema lo agrega a la lista de favoritos del usuario. | En proceso
[5 empty] | 2 | Desmarcar un evento favorito | El usuario visualiza un evento que ya está marcado como favorito. | Presiona nuevamente el ícono de favorito. | El sistema lo remueve de la lista de favoritos. | En proceso

## Definition of Done 0.1
Duoc UC — Escuela de Informática y Telecomunicaciones CAPSTONE - 005D - PTY4614 / By Ismael Horta - Danilo Gonzalez
DEFINITION OF DONE - CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y PRUEBAS V 0.1
Code-Trekking - Proyecto de Título · 40 historias de usuario (HU-01 a HU-40)
| version | 1 | HU-01 a HU-06 | Sprint 5
| version | 2026-01-01 | HU-07 a HU-12 | Sprint 6
| version | 2026-02-01 | HU-13 a HU-22 | Sprint 7
| version | 2026-03-01 | HU-23 a HU-31 | Sprint 8
| version | 2026-04-01 | HU-31 a HU-40 | Sprint 9
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Sprint | Id | Rol | Historia de Usuario (Característica / Funcionalidad) | Razón / Resultado | N.º de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | DEFINITION OF DONE | Observaciones
Sprint 5 | HU-01 | Como usuario nuevo | Quiero registrarme con mi correo, contraseña, nombre y una pregunta de seguridad. | Para crear una cuenta protegida en la aplicación. | 1 | Registro exitoso con datos válidos | El usuario se encuentra en la pantalla de Registro. | Completa correo, contraseña fuerte, nombre válido y pregunta/respuesta de seguridad, acepta terminos y condiciones y confirma el registro. | El sistema crea la cuenta, y redirige al usuario a la pantalla principal con la sesión iniciada. | Realizado
[5 empty] | 2 | Correo ya registrado | El usuario se encuentra en la pantalla de Registro y el correo ingresado ya existe en el sistema. | Envía el formulario de registro con ese correo. | El sistema muestra el mensaje \"Este correo ya está registrado, inicia sesión\" y no crea la cuenta. | Realizado
[5 empty] | 3 | Formato de correo inválido | El usuario se encuentra en la pantalla de Registro. | Ingresa un correo sin \"@\" o con formato inválido y envía el formulario. | El sistema muestra una linea en color rojo cuando el formato de correo es incorrecto y no permite continuar. | Realizado
[5 empty] | 4 | Contraseña débil | El usuario se encuentra en la pantalla de Registro. | Ingresa una contraseña que no cumple con el mínimo de 8 caracteres, mayúscula, minúscula, número y carácter especial. | El sistema rechaza la contraseña y muestra una linea en color rojo, indica los requisitos faltantes y no crea la cuenta. | Realizado
[5 empty] | 5 | Intento de XSS en el nombre | El usuario se encuentra en la pantalla de Registro. | Ingresa una etiqueta de script en el campo nombre. | El sistema sanitiza el input malicioso antes de almacenarlo y no lo ejecuta en ninguna vista. | Realizado
| HU-02 | Como usuario registrado | Quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña. | Para acceder de forma segura a mi cuenta. | 1 | Inicio de sesión exitoso | El usuario se encuentra en la pantalla de Login. | Ingresa su correo y contraseña correctos y confirma. | El sistema autentica al usuario y lo redirige según su rol. | Realizado
[5 empty] | 2 | Contraseña incorrecta | El usuario se encuentra en la pantalla de Login con una cuenta existente. | Ingresa la contraseña incorrecta. | El sistema muestra un mensaje genérico \"Error Credenciales invalidas\" sin indicar cuál de los dos es erróneo. | Realizado
[5 empty] | 3 | Correo inexistente | El usuario se encuentra en la pantalla de Login. | Ingresa un correo que no está registrado en el sistema. | El sistema muestra el mismo mensaje genérico de error, sin revelar si el correo existe o no. | Realizado
[5 empty] | 4 | Límite de intentos excedido | El usuario ha fallado el inicio de sesión 5 veces en el último minuto. | Intenta iniciar sesión nuevamente. | El sistema bloquea temporalmente el intento y muestra un mensaje indicando que debe esperar antes de reintentar. | Realizado
| HU-03 | Como usuario | Quiero recibir un correo de restablecimiento de contraseña. | Para recuperar el acceso a mi cuenta si la olvido. | 1 | Envío exitoso del correo | El usuario se encuentra en la opción \"Olvidé mi contraseña\". | Ingresa un correo registrado en el sistema y solicita la recuperación. | El sistema envía un correo con el enlace de restablecimiento de contraseña a esa dirección. | Realizado
[5 empty] | 2 | Correo no registrado | El usuario se encuentra en la opción \"Olvidé mi contraseña\". | Ingresa un correo que no está registrado en el sistema. | El sistema muestra un mensaje \"Correo enviado correctamente"\ y en caso de que exista el link llegara al correo. | Realizado
[5 empty] | 3 | Formato de correo inválido | El usuario se encuentra en la opción \"Olvidé mi contraseña\". | Ingresa un correo con formato inválido. | El sistema muestra un error de validación y no envía la solicitud. | Realizado
| HU-04 | Como usuario | Quiero cerrar mi sesión desde Home o Perfil, con una confirmación previa. | Para proteger mi cuenta cuando dejo de usar la app. | 1 | Cierre de sesión confirmado | El usuario autenticado se encuentra en Home o en Perfil. | Presiona \"Cerrar sesión\" y confirma la acción en el diálogo. | El sistema cierra la sesión activa y redirige al usuario a la pantalla de Login. | Realizado
[5 empty] | 2 | Cancelar el cierre de sesión | El usuario autenticado presionó \"Cerrar sesión\". | Cancela la acción en el diálogo de confirmación. | El sistema mantiene la sesión activa sin realizar ningún cambio. | Realizado
| HU-05 | Como sistema | Quiero sanitizar todo el texto ingresado por los usuarios. | Para prevenir ataques de inyección de código (XSS). | 1 | Entrada con script malicioso | El usuario completa un campo de texto libre (nombre, descripción, mensaje, estado de ánimo, etc.). | Ingresa una etiqueta de script o HTML malicioso. | El sistema sanitiza o neutraliza el código antes de almacenarlo o mostrarlo, evitando que se ejecute. | Realizado
[5 empty] | 2 | Entrada con texto normal | El usuario completa un campo de texto libre. | Ingresa texto normal sin caracteres especiales. | El sistema almacena y muestra el texto sin alteraciones. | Realizado
[5 empty] | 3 | Entrada con caracteres especiales legítimos | El usuario completa un campo de texto libre. | Ingresa texto con tildes, ñ y signos de puntuación comunes. | El sistema conserva el contenido legítimo sin sanitizarlo de más ni corromper el texto. | Realizado
| HU-06 | Como sistema | Quiero limitar la frecuencia de acciones críticas (login). | Para mitigar el abuso automatizado. | 1 | Acción dentro del límite permitido | Un usuario ejecuta una acción crítica repetidamente. | El número de intentos no supera el límite configurado para esa acción. | El sistema permite la acción con normalidad. | Realizado
[5 empty] | 2 | Límite excedido | Un usuario ha superado el número de intentos permitidos dentro de la ventana de tiempo definida. | Intenta ejecutar nuevamente la acción crítica. | El sistema bloquea temporalmente la acción y muestra un mensaje indicando el tiempo de espera restante. | Realizado
[5 empty] | 3 | Reinicio del contador tras el bloqueo | El usuario fue bloqueado temporalmente por exceso de intentos. | Transcurre el tiempo de la ventana de limitación. | El sistema permite nuevamente la ejecución de la acción. | Realizado
Sprint 6 | HU-07 | Como usuario autenticado | Quiero cambiar mi contraseña verificando mi pregunta de seguridad y mi contraseña actual. | Para mantener mi cuenta segura. | 1 | Cambio de contraseña exitoso | El usuario autenticado se encuentra en la opción de cambio de contraseña. | Ingresa correctamente la respuesta de seguridad, la contraseña actual y una nueva contraseña fuerte y distinta a la anterior. | El sistema actualiza la contraseña y confirma el cambio al usuario. | Realizado
[5 empty] | 2 | Respuesta de seguridad incorrecta | El usuario se encuentra en la opción de cambio de contraseña. | Ingresa una respuesta de seguridad errónea. | El sistema rechaza el cambio y muestra un mensaje de error. | Realizado
[5 empty] | 3 | Contraseña actual incorrecta | El usuario se encuentra en la opción de cambio de contraseña. | Ingresa una contraseña actual incorrecta. | El sistema rechaza el cambio de contraseña. | Realizado
[5 empty] | 4 | Nueva contraseña igual a la anterior | El usuario se encuentra en la opción de cambio de contraseña. | Ingresa como nueva contraseña la misma que ya tiene. | El sistema rechaza el cambio indicando que la nueva contraseña debe ser distinta. | Realizado
[5 empty] | 5 | Nueva contraseña débil | El usuario se encuentra en la opción de cambio de contraseña. | Ingresa una nueva contraseña que no cumple los requisitos de fortaleza. | El sistema rechaza el cambio y detalla los requisitos faltantes. | Realizado
| HU-08 | Como usuario | Quiero eliminar mi cuenta de forma permanente con doble verificación (pregunta de seguridad y contraseña). | Para garantizar que solo yo pueda hacerlo. | 1 | Eliminación de cuenta exitosa | El usuario se encuentra en la opción de eliminar cuenta. | Ingresa correctamente la respuesta de seguridad y la contraseña actual, y confirma la eliminación. | El sistema elimina la cuenta de forma permanente y cierra la sesión. | Pendiente | Falta realizar la prueba de eliminacion de cuenta
[5 empty] | 2 | Verificación de identidad fallida | El usuario se encuentra en la opción de eliminar cuenta. | Ingresa una respuesta de seguridad o contraseña incorrecta. | El sistema rechaza la eliminación y no borra la cuenta. | Realizado
[5 empty] | 3 | Límite de intentos excedido | El usuario ya intentó eliminar su cuenta 2 veces en los últimos 5 minutos. | Intenta eliminar su cuenta nuevamente. | El sistema bloquea el intento y muestra un mensaje indicando el tiempo de espera. | Realizado
[5 empty] | 4 | Cancelación de la eliminación | El usuario inició el proceso de eliminación de cuenta. | Cancela la acción antes de confirmar. | La cuenta del usuario permanece intacta, sin cambios. | Realizado
| HU-09 | Como usuario autenticado | Quiero ser redirigido automáticamente según mi rol tras iniciar sesión. | Para llegar directamente a la vista que me corresponde. | 1 | Redirección de un administrador | Un usuario con rol \"admin\" inicia sesión. | El sistema valida sus credenciales. | El sistema lo redirige automáticamente al panel de administración. | Realizado
[5 empty] | 2 | Redirección de un usuario regular | Un usuario con rol \"user\" inicia sesión. | El sistema valida sus credenciales. | El sistema lo redirige automáticamente a la pantalla principal (Home). | Realizado
| HU-10 | Como sistema | Quiero restringir el acceso a las rutas según el estado de sesión y el rol del usuario. | Para proteger la información y funciones sensibles. | 1 | Acceso sin sesión a ruta protegida | Un usuario no ha iniciado sesión. | Intenta acceder directamente a una ruta protegida (por ejemplo, Perfil). | El authGuard redirige al usuario a la pantalla de Login. | Realizado
[5 empty] | 2 | Acceso a Login/Registro con sesión activa | Un usuario ya tiene una sesión iniciada. | Intenta navegar a la pantalla de Login o Registro. | El noAuthGuard lo redirige a la pantalla principal, impidiendo el acceso. | Realizado
[5 empty] | 3 | Usuario regular intenta acceder al panel admin | Un usuario con rol \"user\" tiene sesión activa. | Intenta navegar a la ruta del panel de administración. | El adminGuard le niega el acceso y lo redirige a la pantalla principal. | Realizado
[5 empty] | 4 | Administrador accede al panel admin | Un usuario con rol \"admin\" tiene sesión activa. | Navega a la ruta del panel de administración. | El sistema permite el acceso sin restricciones. | Realizado
| HU-11 | Como sistema | Quiero adjuntar automáticamente el token de sesión a cada solicitud HTTP y redirigir al login ante un error 401. | Para mantener la seguridad de las comunicaciones. | 1 | Token adjuntado correctamente | La aplicación tiene una sesión activa con un token válido. | Se realiza una solicitud HTTP hacia un endpoint protegido. | El interceptor adjunta automáticamente el token en la cabecera de la solicitud. | En proceso | Por hacer con jazmin
[5 empty] | 2 | Token expirado o inválido | El servidor recibe una solicitud con un token vencido o inválido. | El servidor responde con un error 401. | El interceptor detecta el error y redirige automáticamente al usuario a la pantalla de Login. | En proceso | Por hacer con jazmin
| HU-12 | Como sistema | Quiero validar el formato y rango de los datos críticos (coordenadas GPS, IDs de Firestore, teléfonos, correos y URLs) antes de procesarlos. | Para evitar errores y datos maliciosos. | 1 | Coordenadas GPS fuera de rango | El sistema recibe un dato de ubicación. | La latitud o longitud recibida está fuera del rango geográfico válido. | El sistema rechaza el dato y no lo procesa ni almacena. | Pendiente | Se ponen limites entre el rango preciso de latitud y longitud
[5 empty] | 2 | Identificador de Firestore malformado | El sistema recibe una referencia a un documento. | El identificador no cumple el formato esperado. | El sistema rechaza la operación asociada. | Realizado | Cumplen con los ID establecidos en archivo .env
[5 empty] | 3 | Teléfono o correo con formato inválido | El sistema recibe un dato de contacto ingresado por el usuario. | El teléfono o correo no cumple el formato esperado. | El sistema muestra un error de validación y no guarda el dato. | Fallido | Deja entre 5 a 12 números, dejo agregar como contacto con esas cantidad de caracteres (HU-12, HU-51, HU-52)
[5 empty] | 4 | URL externa fuera de la whitelist | El sistema recibe una URL para abrir o consumir. | El dominio de la URL no pertenece a la whitelist de dominios permitidos. | El sistema bloquea la solicitud y no la ejecuta. | En proceso | cambiar URL admitidos y negar cualquier otro
Sprint 7 | HU-13 | Como administrador | Quiero que mi sesión se cierre automáticamente tras 30 minutos de inactividad, con una advertencia previa. | Para reducir el riesgo de accesos no autorizados. | 1 | Advertencia previa al cierre | El administrador tiene la sesión activa y lleva 28 minutos sin interactuar con la app. | Transcurren 2 minutos más sin actividad. | El sistema muestra una advertencia con la opción de continuar la sesión. | Pendiente | Se debe aplicar el tiempo de inactividad/probas reduciendo el timepo a segundos
[5 empty] | 2 | Cierre automático por inactividad | El administrador no respondió a la advertencia mostrada. | Se cumplen los 30 minutos totales de inactividad. | El sistema cierra la sesión automáticamente y redirige al Login. | Pendiente | Se debe aplicar el la alerta por inactividad
[5 empty] | 3 | Continuar la sesión desde la advertencia | Se muestra la advertencia de inactividad al administrador. | El administrador presiona \"Continuar sesión\". | El sistema reinicia el contador de inactividad y mantiene la sesión activa. | Pendiente | Se debe aplicar el la alerta por inactividad
| HU-14 | Como usuario nuevo | Quiero leer y aceptar explícitamente los términos y condiciones durante el registro. | Para completar la creación de mi cuenta de forma informada. | 1 | Aceptación completa de términos | El usuario está completando el formulario de registro. | Marca el checkbox obligatorio de términos y condiciones y confirma el registro. | El sistema registra la versión de los términos aceptada y la fecha, y crea la cuenta. | Realizado
[5 empty] | 2 | Intento de registro sin aceptar términos | El usuario está completando el formulario de registro. | Intenta confirmar el registro sin marcar el checkbox de términos y condiciones. | El sistema bloquea el registro por la falta de aceptacion de terminos y condiciones | Realizado
| HU-15 | Como usuario | Quiero consultar el texto completo de los términos y condiciones desde Configuración, junto con la versión y fecha que acepté. | Para revisar a qué me comprometí. | 1 | Consulta exitosa de términos | El usuario autenticado se encuentra en Configuración. | Selecciona la opción \"Términos y condiciones\". | El sistema muestra el texto completo junto con la versión y fecha en que el usuario los aceptó. | Realizado
[5 empty] | 2 | Nueva versión publicada desde la aceptación | Se ha publicado una nueva versión de los términos desde que el usuario se registró. | El usuario consulta los términos desde Configuración. | El sistema muestra la versión vigente e indica además la versión y fecha que el usuario aceptó originalmente. | Pendiente | Se actualizo términos y condiciones y no me pide actualizarlas, además no me da la opción aceptar los nuevos términos y condiciones si ya acepte las anteriores
| HU-16 | Como usuario autenticado | Quiero visualizar mi nombre, foto, estado de ánimo y eventos favoritos en mi perfil. | Para ver mi información de un vistazo. | 1 | Perfil con datos completos | El usuario autenticado tiene su información completa. | Accede a la pantalla de Perfil. | El sistema muestra correctamente su nombre, foto, estado de ánimo y lista de eventos favoritos. | Realizado
[5 empty] | 2 | Perfil sin datos adicionales configurados | Un usuario recién registrado no ha configurado foto ni estado de ánimo. | Accede a la pantalla de Perfil. | El sistema muestra valores por defecto (avatar genérico y sin estado de ánimo) sin generar errores. | Realizado
| HU-17 | Como usuario | Quiero tomar o elegir una foto de perfil desde mi galería, con validación de formato/tamaño. | Para personalizar mi cuenta. | 1 | Cambio de foto exitoso | El usuario se encuentra en la opción de cambiar foto de perfil. | Toma o selecciona una imagen en formato JPG/PNG/WebP de tamaño válido. | El sistema comprime la imagen a un máximo de 400x400 px y la guarda como nueva foto de perfil. | Fallido | No comprime la imagen (intento con de mayor tamaño y de mas de 2MB)
[5 empty] | 2 | Formato de imagen no soportado | El usuario se encuentra en la opción de cambiar foto de perfil. | Selecciona una imagen en un formato no permitido. | El sistema rechaza el archivo y muestra un mensaje de formato inválido. | Realizado
[5 empty] | 3 | Imagen excede el tamaño máximo | El usuario se encuentra en la opción de cambiar foto de perfil. | Selecciona una imagen mayor a 2 MB. | El sistema rechaza la imagen e indica el límite de tamaño permitido. | Realizado | Correcto para los 2MB (con respecto a la observacion anterior)
| HU-18 | Como usuario | Quiero elegir un estado de ánimo predefinido o escribir uno propio. | Para expresar cómo me siento en mi perfil. | 1 | Selección de estado predefinido | El usuario se encuentra en la opción de estado de ánimo. | Selecciona un estado de la lista predefinida. | El sistema lo guarda y lo muestra en el perfil. | Realizado
[5 empty] | 2 | Estado personalizado válido | El usuario se encuentra en la opción de estado de ánimo. | Escribe un estado propio de máximo 50 caracteres. | El sistema sanitiza el texto y lo guarda correctamente. | Realizado
[5 empty] | 3 | Estado personalizado excede el límite | El usuario se encuentra en la opción de estado de ánimo. | Intenta ingresar un texto de más de 50 caracteres. | El sistema no permite continuar mas del límite máximo de caracteres. | Realizado
| HU-19 | Como usuario | Quiero cambiar mi nombre de usuario verificando su disponibilidad y mi identidad. | Para actualizarlo de forma segura y controlada. | 1 | Cambio de nombre exitoso | El usuario se encuentra en la opción de cambio de nombre de usuario. | Ingresa un nombre disponible y confirma con la respuesta de seguridad y contraseña correctas. | El sistema actualiza el nombre de usuario. | Realizado
[5 empty] | 2 | Nombre de usuario no disponible | El usuario se encuentra en la opción de cambio de nombre de usuario. | Ingresa un nombre que ya está en uso por otra cuenta. | El sistema rechaza el cambio indicando que el nombre no está disponible. | En proceso | no se pudo probar, terea para Danilo
[5 empty] | 3 | Verificación de identidad fallida | El usuario se encuentra en la opción de cambio de nombre de usuario. | Ingresa una respuesta de seguridad o contraseña incorrecta. | El sistema rechaza el cambio de nombre. | En proceso | no se pudo probar, terea para Danilo
[5 empty] | 4 | Límite de frecuencia de cambio | El usuario ya cambió su nombre de usuario hace menos de 90 días. | Intenta cambiar su nombre de usuario nuevamente. | El sistema bloquea el cambio e indica la fecha en que podrá volver a hacerlo. | Realizado
| HU-20 | Como usuario | Quiero ver, eliminar y navegar a los eventos que marqué como favoritos. | Para acceder rápidamente a ellos. | 1 | Visualización de favoritos | El usuario tiene eventos marcados como favoritos. | Accede a la sección de favoritos en su perfil. | El sistema muestra la lista completa de eventos marcados como favoritos. | Realizado
[5 empty] | 2 | Eliminación de un favorito | El usuario visualiza su lista de favoritos. | Elimina un evento de la lista de favoritos. | El sistema lo remueve de la lista de favoritos sin afectar participacion en el evento. | Realizado
[5 empty] | 3 | Navegación al detalle del evento | El usuario visualiza su lista de favoritos. | Toca el icono de "ojo" en el evento favorito. | El sistema lo redirige a la pantalla de detalle de ese evento. | Realizado
| HU-21 | Como usuario | Quiero completar y editar campos adicionales de mi perfil (ocupación, mascotas, biografía, entre otros). | Para enriquecer mi información personal. | 1 | Edición exitosa de campos extendidos | El usuario se encuentra editando su perfil extendido. | Completa campos como ocupación, lugar soñado o biografía dentro de los límites de caracteres definidos. | El sistema sanitiza y guarda la información ingresada. | Pendiente | No muestra mensaje , no se visualiza bien los datos dentro de la caja si lo escrito es muy largo (se corre la caja) -poner limite definido
[5 empty] | 2 | Campo que excede el límite de caracteres | El usuario se encuentra editando su perfil extendido. | Ingresa un texto más largo que el límite permitido en un campo (por ejemplo, la biografía). | El sistema no permite guardar el campo e indica el límite máximo. | Pendiente | No avisa de un limites, solo se detiene y se guardacon ese limite
[5 empty] | 3 | Intento de XSS en un campo extendido | El usuario se encuentra editando el campo \"sobre mí\". | Ingresa una etiqueta de script en el texto. | El sistema sanitiza el contenido antes de guardarlo. | Realizado
| HU-22 | Como usuario | Quiero ver estadísticas de mi actividad (eventos creados en total y en el mes). | Para conocer mi participación en la app. | 1 | Estadísticas con eventos creados | El usuario ha creado eventos previamente, algunos en el mes en curso. | Accede a su perfil. | El sistema muestra el total histórico y el total del mes en curso, calculados correctamente. | Realizado
[5 empty] | 2 | Usuario sin eventos creados | El usuario no ha creado ningún evento. | Accede a su perfil. | El sistema muestra 0 en ambos contadores sin generar errores. | Realizado
Sprint 8 | HU-23 | Como administrador | Quiero que el acceso al panel de administración esté restringido solo a usuarios con rol \"admin\". | Para proteger la gestión del contenido. | 1 | Acceso permitido a un administrador | Un usuario con rol \"admin\" tiene sesión activa. | Navega al panel de administración. | El sistema le permite el acceso sin restricciones. | Realizado
[5 empty] | 2 | Acceso denegado a un usuario regular | Un usuario con rol \"user\" tiene sesión activa. | Intenta navegar al panel de administración. | El sistema le no muestra el icono de acceso y al iniciar sesion solo lo redirige a la pantalla principal de rol usuario. | Realizado
| HU-24 | Como administrador | Quiero crear, editar y eliminar lugares/rutas de trekking con todos sus atributos. | Para mantener actualizado el catálogo disponible para los usuarios. | 1 | Creación exitosa de un lugar | El administrador se encuentra en la gestión de Lugares. | Completa todos los campos obligatorios (nombre, dificultad, distancia, altitud, requisitos, etc.) y guarda. | El sistema crea el lugar y lo muestra en el listado disponible para los usuarios. | Pendiente | En celular: longitud, latitud no dan opcion para poner el signo negativo
[5 empty] | 2 | Edición exitosa de un lugar | El administrador selecciona un lugar existente. | Modifica sus datos y guarda los cambios. | El sistema actualiza la información del lugar. | Realizado
[5 empty] | 3 | Eliminación de un lugar con confirmación | El administrador selecciona un lugar existente. | Presiona eliminar y confirma la acción. | El sistema elimina el lugar del catálogo. | Realizado
[5 empty] | 4 | Creación con campos obligatorios vacíos | El administrador se encuentra creando un nuevo lugar. | Intenta guardar sin completar campos obligatorios. | El sistema muestra los errores de validación correspondientes y no valida el boton "guarda lugar". | Realizado
| HU-25 | Como administrador | Quiero crear, editar y eliminar consejos de trekking. | Para mantener actualizado el contenido informativo que ven los usuarios. | 1 | Creación exitosa de un consejo | El administrador se encuentra en la gestión de Consejos. | Ingresa el texto de un nuevo consejo y guarda. | El sistema lo agrega y queda disponible para los usuarios. | Realizado
[5 empty] | 2 | Edición exitosa de un consejo | El administrador selecciona un consejo existente. | Modifica el texto y guarda. | El sistema actualiza el contenido del consejo. | Realizado
[5 empty] | 3 | Eliminación de un consejo con confirmación | El administrador selecciona un consejo existente. | Presiona eliminar y confirma la acción. | El sistema elimina el consejo del listado. | Realizado
[5 empty] | 4 | Intento de guardar un consejo vacío | El administrador se encuentra creando un nuevo consejo. | Intenta guardar sin ingresar texto. | El sistema no habilitar el boton "agregar consejo". | Realizado
| HU-26 | Como administrador | Quiero listar a todos los usuarios registrados y cambiar su rol entre \"user\" y \"admin\". | Para gestionar los permisos de la aplicación. | 1 | Listado de usuarios | El administrador accede a la gestión de usuarios. | El sistema carga la información. | El sistema muestra el listado completo de usuarios registrados con su rol actual. | Realizado
[5 empty] | 2 | Otorgar rol de administrador | El administrador visualiza el listado de usuarios. | Cambia el rol de un usuario de \"user\" a \"admin\". | El sistema actualiza el rol y el usuario obtiene los permisos administrativos correspondientes. | Realizado
[5 empty] | 3 | Revocar rol de administrador | El administrador visualiza el listado de usuarios. | Cambia el rol de un usuario de \"admin\" a \"user\". | El sistema actualiza el rol y revoca los permisos administrativos de ese usuario. | Realizado
| HU-27 | Como sistema | Quiero exigir confirmación explícita antes de ejecutar cualquier eliminación administrativa (lugar, consejo, kit o paso de manual). | Para evitar pérdidas de contenido por error. | 1 | Confirmación aceptada | El administrador presiona eliminar sobre un elemento (lugar, consejo, kit o paso). | Confirma la acción en el diálogo mostrado. | El sistema ejecuta la eliminación del elemento. | Realizado
[5 empty] | 2 | Confirmación rechazada | El administrador presiona eliminar sobre un elemento. | Cancela el diálogo de confirmación. | El sistema no elimina el elemento y lo mantiene sin cambios. | Realizado
| HU-28 | Como administrador | Quiero crear, editar y eliminar los pasos del manual de supervivencia, incluyendo su orden de presentación. | Para mantener la guía actualizada. | 1 | Creación de un paso | El administrador se encuentra en la gestión del Manual de Supervivencia. | Crea un nuevo paso indicando su contenido y orden. | El sistema lo agrega en la posición indicada dentro de la secuencia. | Realizado
[5 empty] | 2 | Reordenamiento de pasos | El administrador visualiza los pasos existentes del manual. | Cambia el orden de un paso. | El sistema actualiza la secuencia de presentación del manual. | Realizado
[5 empty] | 3 | Eliminación de un paso con confirmación | El administrador selecciona un paso existente. | Elimina el paso y confirma la acción. | El sistema lo elimina y reordena automáticamente los pasos restantes. | Realizado
| HU-29 | Como administrador | Quiero crear, editar y eliminar kits de primeros auxilios y sus artículos. | Para mantener actualizada esta información. | 1 | Creación de un kit con artículos | El administrador se encuentra en la gestión de Kits de Primeros Auxilios. | Crea un nuevo kit con nombre y listado de artículos. | El sistema lo guarda y lo muestra en el listado visible para los usuarios. | Realizado
[5 empty] | 2 | Edición de los artículos de un kit | El administrador selecciona un kit existente. | Agrega o quita artículos del kit y guarda. | El sistema actualiza el listado de artículos del kit. | Realizado
[5 empty] | 3 | Eliminación de un kit con confirmación | El administrador selecciona un kit existente. | Elimina el kit y confirma la acción. | El sistema lo elimina del listado disponible. | Realizado
| HU-30 | Como administrador | Quiero crear, editar y eliminar kits de supervivencia y sus artículos. | Para mantener actualizada esta información. | 1 | Creación de un kit con artículos | El administrador se encuentra en la gestión de Kits de Supervivencia. | Crea un nuevo kit con nombre y listado de artículos. | El sistema lo guarda y lo muestra en el listado visible para los usuarios. | Realizado
[5 empty] | 2 | Edición de los artículos de un kit | El administrador selecciona un kit existente. | Agrega o quita artículos del kit y guarda. | El sistema actualiza el listado de artículos del kit. | Realizado
[5 empty] | 3 | Eliminación de un kit con confirmación | El administrador selecciona un kit existente. | Elimina el kit y confirma la acción. | El sistema lo elimina del listado disponible. | Realizado
| HU-31 | Como administrador | Quiero ver el número total de usuarios registrados y su desglose por rol. | Para entender el crecimiento de la aplicación. | 1 | Estadísticas correctas de usuarios | Existen usuarios registrados con distintos roles. | El administrador accede al panel de estadísticas. | El sistema muestra el total de usuarios y el desglose entre administradores y usuarios regulares, correctamente calculado. | Realizado
[5 empty] | 2 | Sin usuarios registrados | La base de datos de usuarios está vacía (caso límite). | El administrador accede al panel de estadísticas. | El sistema muestra 0 en los contadores sin generar errores. | Realizado
Sprint 9 | HU-32 | Como usuario | Quiero crear un evento de trekking (nombre, descripción, fecha, hora y lugar). | Para organizar una salida con otras personas. | 1 | Creación exitosa de evento | El usuario se encuentra en la opción de crear evento. | Completa nombre, descripción, fecha futura, hora y lugar, y confirma. | El sistema crea el evento, genera un código único con formato TRK-XXXXXX y lo asocia al usuario como creador. | En proceso
[5 empty] | 2 | Fecha en el pasado | El usuario se encuentra creando un evento. | Intenta ingresa una fecha anterior a la fecha actual. | El sistema bloquea la creación con fecha pasada y no se puede seleccionar. | En proceso
[5 empty] | 3 | Límite de eventos por hora excedido | El usuario ya creó 5 eventos en la última hora. | Intenta crear un sexto evento. | El sistema bloquea la creación y muestra un mensaje de límite alcanzado. | En proceso
[5 empty] | 4 | Campos obligatorios incompletos | El usuario se encuentra creando un evento. | Intenta guardar sin completar el nombre o el lugar. | El sistema no valida el boton crea el evento. | En proceso
| HU-33 | Como usuario | Quiero unirme a un evento existente ingresando su código de invitación. | Para participar en una salida organizada por otro usuario. | 1 | Unión exitosa a un evento | El usuario se encuentra en la opción de unirse a un evento. | Ingresa un código de invitación válido de un evento vigente. | El sistema lo agrega como participante del evento. | En proceso
[5 empty] | 2 | Código con formato inválido | El usuario se encuentra en la opción de unirse a un evento. | Ingresa un código que no respeta el formato TRK-XXXXXX. | El sistema muestra un error de formato y no procesa la unión. | En proceso
[5 empty] | 3 | Evento ya finalizado | El usuario ingresa el código de un evento que ya finalizó. | Intenta unirse a ese evento. | El sistema rechaza la unión indicando que el evento ya ha finalizado. | En proceso
[5 empty] | 4 | Usuario ya es participante | El usuario ya forma parte de un evento. | Ingresa el código de ese mismo evento nuevamente. | El sistema le informa que ya es participante y no lo agrega otra vez. | En proceso
| HU-34 | Como usuario | Quiero ver el listado de lugares/rutas disponibles con sus características al crear un evento. | Para elegir dónde se realizará. | 1 | Listado de lugares disponible | El usuario se encuentra creando un evento. | Abre el selector de lugares. | El sistema muestra los lugares con su dificultad, distancia, altitud y demás atributos despues de crear el evento. | En proceso
[5 empty] | 2 | Selección de un lugar | El usuario visualiza el listado de lugares al crear un evento. | Selecciona uno de los lugares disponibles. | El sistema lo asocia al evento que se está creando. | En proceso
| HU-35 | Como usuario | Quiero ver mis eventos ordenados por prioridad (en curso, próximos, finalizados) y por fecha. | Para organizar mi participación. | 1 | Orden correcto con distintos estados | El usuario tiene eventos en curso, próximos y finalizados. | Accede a la sección \"Mis eventos\". | El sistema los muestra agrupados primero por prioridad (en curso, próximos y finalizados) y, dentro de cada grupo, ordenados por fecha. | En proceso
[5 empty] | 2 | Usuario sin eventos | El usuario no ha creado ni se ha unido a ningún evento. | Accede a la sección \"Mis eventos\". | El sistema muestra un estado vacío sin generar errores. | En proceso
| HU-36 | Como usuario | Quiero ver el detalle completo de un evento (lugar, participantes, mapa de ruta y código de invitación). | Para conocer toda su información. | 1 | Visualización completa del detalle | El usuario tiene acceso a un evento. | Abre la pantalla de detalle de ese evento. | El sistema muestra el lugar, los participantes, el mapa de ruta y el código de invitación. | En proceso
[5 empty] | 2 | Ocultar y mostrar el código de invitación | El usuario visualiza el detalle de un evento. | Presiona el ícono de mostrar/ocultar el código. | El sistema alterna la visibilidad del código de invitación en pantalla. | En proceso
| HU-37 | Como usuario | Quiero compartir o copiar el código de un evento. | Para invitar fácilmente a otras personas. | 1 | Compartir mediante el selector nativo | El usuario visualiza el detalle de un evento. | Presiona la opción \"Compartir\". | El sistema abre el selector nativo de aplicaciones del dispositivo con la invitación. | En proceso
[5 empty] | 2 | Copiar el código al portapapeles | El usuario visualiza el detalle de un evento. | Presiona la opción \"Copiar código\". | El sistema copia el código al portapapeles y muestra una confirmación visual. | En proceso
| HU-38 | Como creador del evento | Quiero eliminar el evento que creé. | Para gestionarlo si ya no se realizará. | 1 | Eliminación exitosa por el creador | El usuario es el creador de un evento. | Elimina el evento y confirma la acción. | El sistema elimina el evento para todos los participantes. | En proceso
[5 empty] | 2 | Intento de eliminación por un participante | Un usuario participa en un evento pero no es su creador. | Intenta eliminar el evento. | El sistema no permite la acción, ya que solo el creador puede eliminarlo. | En proceso
| HU-39 | Como participante | Quiero abandonar un evento en el que participo. | Cuando ya no quiero asistir. | 1 | Abandono exitoso de un evento | El usuario participa en un evento sin ser su creador. | Selecciona la opción \"Abandonar evento\" y confirma. | El sistema lo remueve de la lista de participantes de ese evento. | En proceso
[5 empty] | 2 | El creador intenta abandonar su propio evento | El usuario es el creador del evento. | Intenta usar la opción de abandonar el evento. | El sistema no permite esta acción al creador, quien solo puede eliminar el evento. | En proceso
| HU-40 | Como usuario | Quiero marcar y desmarcar un evento como favorito. | Para acceder rápidamente a él desde mi perfil. | 1 | Marcar un evento como favorito | El usuario visualiza un evento que no está en sus favoritos. | Presiona el ícono de favorito sobre el evento. | El sistema lo agrega a la lista de favoritos del usuario. | En proceso
[5 empty] | 2 | Desmarcar un evento favorito | El usuario visualiza un evento que ya está marcado como favorito. | Presiona nuevamente el ícono de favorito. | El sistema lo remueve de la lista de favoritos. | En proceso